УТВЕРЖДАЮ

директор МКОУ СОШ № 11

______________Т.Н. Лоцманова

План-график мероприятий

по введению  ФООП

в МКОУ СОШ № 11 Узловского района Тульской области

| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 1. | Назначение ответственного за введение ФООП | Май 2023 г. | Директор МКОУ СОШ № 11 | Синхронизированы процессы управления введением ФООП |
| 2. | Проведение совещания по организационному и методическому сопровождению работ по введению ФООП | Июнь-август 2023 г. | Зам. директора по УВР | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне |
| 3. | Проведение самодиагностики готовности МКОУ СОШ № 11 к введению ФООП | Июнь 2023 года | Администрация школы | Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты |
| 4. | Организация участия педагогических работниках в вебинарах по актуальным вопросам введения ФООП | По отдель-ному графику | Зам. директора по УВР | Обеспечена своевременная коррекция действий по реализации ФООП |
| 5. | Организация работы школьной системы контроля готовности к введению ФООП | Июнь-август 2023 г. | Директор школы Зам. директора по УВР | Обеспечен промежуточный контроль готовности введения ФООП |
| II. Нормативное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 6. | Формирование школьного плана-графика мероприятий по введению ФООП | Июнь 2023 г. | Зам. директора по УВР | Синхронизированы процессы управления введением ФООП на школьном уровне |
| 7. | Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП. | Июнь-август 2023 г. | Директор школы | Разработан план мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП |
| 8. | Разработка основных образовательных программ в ОО в соответствии с ФООП | Июнь-август 2023 г. | Заместитель директора по УВР | Разработана ООП для реализации образовательного процесса в ОО |
| 9. | Приведение локальных актов в соответствие с ФООП | Июнь-август 2023 г. | Директор школы | Локальные акты соответствуют законодательству |
| III. Методическое обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 10. | Организация участия руководящих и педагогических работников в образовательных событиях по вопросам введения ФООП школьного, муниципального, регионального, федерального уровней | Сентябрь-декабрь 2023 г. | Директор Зам. директора по УВР | Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов. |
| 11. | Обеспечение использования в деятельности учителя федеральных онлайн-конструкторов по формированию рабочих программ | до 1 сентября 2023 г. | Директор Зам. директора по УВР | Снижена нагрузка на учителя-предметника, созданы условия для применения единой цифровой платформы |
| 12. | Включение в августовский педсовет по обсуждению вопроса введения ФООП. | Август 2023 г. | Директор | Обеспечено участие в обсуждении общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов. |
| IV. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП |  |  |  |  |
| 13. | Внедрение системы мониторинга готовности МКОУ СОШ № 11 к введению ФООП | Июнь 2023 года | Зам. директора по УВР | Обеспечена система мониторинга готовности к введению ФООП |
| 14. | Проведение контрольных собеседований с педагогами по готовности к введению ФООП | Август 2023 г. | Зам. директора по УВР | Проведен промежуточный контроль готовности к введению ФООП |
| V. Информационное обеспечение введения ФООП |  |  |  |  |
| 15. | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к внедрению ФООП | Ежемесячно, 2023 год | Директор школы | Обеспечение доступности и открытости информации |
| VI. Кадровое обеспечения введения ФООП |  |  |  |  |
| 16. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников | Июнь-декабрь 2023 г. | Зам. директора по УВР | Синхронизированы процессы обучения педагогического коллектива |